Приложение к приказу

 от 02.09.2024 № 377-о

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников МАОУ «Школа №161» по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | Ответственный |
| I.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2024 году |
| 1. | Размещение информации на сайте ОУ по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 МАОУ «Школа №161" | Август 2024 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| 2. | Рассмотрение итогов проведения ГИА-9,11 на педагогическом совете  | 30.08. 2024 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
|  **II. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА** |
| 1. | Формирование пакета нормативно-правовых документов по проведению ГИА выпускников 9 и 11классов | В течение года | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| 2. | Доведение нормативно-правовой базы до участников образовательного процесса.  | В течение года | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| **III. Организационные мероприятия** |
|  | Совещание с учителями ОУ «Об участии в тренировочном мероприятии по организации и проведению Итогового сочинения» и «О проведении Итогового сочинения» | ноябрь 2024 | Е.В.Шувалова |
|  | Совещание с учителями ОУ «Об участии в тренировочном мероприятии по организации и проведению Итогового собеседования по РЯ» и «О проведении Итогового собеседования РЯ» | Декабрь 2024 | И.В.Ермакова  |
|  | Информирование участников образовательного процесса ОУ «О проведении ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2024-2025 учебном году». | март 2025 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
|  | Участие в репетиционных интернет-ЕГЭ, сочинениях проводимых ФЦТ и ФИПИ | ноябрь 2024 -апрель 2025 | Е.В.Шувалова |
|  | Выдача результатов ГИА-11 по ОУ | по мере получения результатов из РЦОИ | Е.В.Шувалова  |
|  | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА-11, ГИА -9 | май-июнь 2025 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
|  | Организация работы ОУ - по приему заявлений учащихся 11 (12) классов на участие в сочинении, ЕГЭ и ГВЭ- по определению предметов обучающимися 9-х классов для сдачи экзамена по выбору,- по приему заявлений от выпускников 9-х классов о проведении ГИА в форме ГВЭ (в ранние и основные сроки) | ноябрь 2024январь 2025январь 2025декабрь 2024-январь 2025 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
|  | Организация работы образовательных учреждений по ознакомлению участников ГИА-11 с данными, содержащимися в региональной базе данных. | до 31 января 2025 | Е.В.Шувалова |
|  | Организация работы образовательных учреждений по ознакомлению участников ГИА-9 с данными, содержащимися в региональной базе данных. | до 29 февраля 2025 | И.В.Ермакова |
| **IV. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА** |
| 1. | **ГИА-9** |  |  |
| 1.1. | Формирование муниципальной части региональной базы данных | октябрь 2024 – май 2025 | И.В.Ермакова |
| 1.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа:- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; | октябрь 2024 года | И.В.Ермакова |
| 1.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:- организаторов ППЭ;  | январь 2025 года | И.В.Ермакова |
| 1.4 | **Формирование РИС ГИА-9 в 2024 году** |
|  | Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА-9 (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755):а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся):фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования;форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9  отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  б) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); в) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;  | до 20 января 2025 годадо 5 марта 2025 года;в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся;до 5 марта 2025 года;до 5 марта 2025 года;не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | И.В.Ермакова |
|  1.5. | **Организация и проведение ГИА-9 в 2024 году** |
| 1.5.1. | Проведение ИС РЯ ГИА-9 | Основной срок февраль 2025дополнительный срокмарт 2025май 2025 | И.В.Ермакова |
| 1.5.2 | Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций в основной период | Май-июнь 2025 | И.В.Ермакова |
| 1.5.3 | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | И.В.Ермакова |
| 1.5.4 | Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов | июнь-июль 2024 года | И.В.Ермакова |
| 1.6. | **Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9** |
|  | Подготовка документов для аккредитации общественных наблюдателей  | в период экзаменационной кампании 2025 года  | И.В.Ермакова |
| 2. | **ГИА-11** |  |  |
| 2.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году. | Сентябрь 2024 | Е.В.Шувалова |
| 2.2 | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: база данных организаторов ППЭ | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | Е.В.Шувалова  |
| 2.3. | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11** |
| 2.3.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | Ноябрь 2024 года | Е.В.Шувалова  |
| 2.3.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2024 года | Е.В.Шувалова  |
| 2.3.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2025 годаза две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки | Е.В.Шувалова  |
| 2.3.4. | Проведение ИС(И):- основной срок-дополнительные сроки | декабрь 2024 годафевраль 2025 годамай 2025 года | Е.В.Шувалова |
| 2.4. | **Организация общественного наблюдения** |
|  | Подготовка документов для аккредитации общественных наблюдателей  | в период экзаменационной кампании 2025 года  | Е.В.Шувалова |
| **V. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний выпускников** |
| 1. | Проведение анализа результатов ГИА по отдельным предметам в рамках каждого образовательного учреждения | сентябрь-октябрь 2024 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| 2. | Проведение анализа кадрового состава педагогических работников по результатам ГИА | сентябрь-октябрь 2024 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| 3. | Индивидуальные консультации для учителей, впервые вышедших на ГИА | ноябрь 2024- апрель 2025 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| 4. | Проведение тренировочных диагностических работ по подготовке к ГИА, к сочинению, к итоговому собеседованию | октябрь 2024- апрель 2025 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| 5. | Обеспечение психологической поддержки участников образовательного процесса при подготовке к ГИА | в течение учебного года | Москвина О.М. |
| 6 | Проведение консультаций по вопросам подготовки к ГИА. | в течение года | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова Руководители ШМО |
| **VI.** **Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА**  |
| 1. | Информирование общественности о подготовке и проведении ЕГЭ на сайте ОУ-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет)-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) -о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА -11 -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных,-о сроках проведения ГИА-9, -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций,-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления;не позднее, чем за месяц до начала экзаменов;- не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов- до 31 декабря- до 1 апреля;- до 20 апреля;- до 20 апреля. | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| 2. | Информирование учащихся, их родителей о подготовке к проведению ГИА, ходе проведения ГИА через размещение информации на стенде и сайте образовательного учреждения, посредством родительских собраний, индивидуальных консультаций с родителями и учащимися | октябрь 2024- май 2025 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| 3. | Проведение «горячей» телефонной линии в период подготовки и проведения ГИА. | январь- июнь 2025 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| 4. | Доведение до участников ГИА инструкций по проведению экзаменов  | январь-апрель 2025 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |
| **VII.** **Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ГИА-11** |
| 1. | Организация обучения участников ГИА-11 правилам заполнения бланков и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | до 15 апреля 2025 | Е.В.Шувалова |
| 2. | Инструктирование общественных наблюдателей на ГИА  | май 2025 | И.В.ЕрмаковаЕ.В.Шувалова |